Relatório do Ponto de Controle

Trabalho de Conclusão de Curso II

DADOS GERAIS (campos preenchidos pelo aluno)

Aluno: Isadora Maria Carvalho Lopes

Título do Trabalho: Pensamento sistêmico aplicado à gestão de equipes em projetos de engenharia: integrando Dinâmica de Sistemas e Modelagem Baseada em Agentes em fluxos de trabalho complexos

ESTADO ATUAL (campo preenchido pelo aluno)

Descreva o estado atual do trabalho destacando a posição do mesmo em relação ao especificado no cronograma. Caso o trabalho esteja atrasado, indicar os motivos e as alterações que serão feitas para que o mesmo fique em dia com o cronograma.

A referência adotada é o cronograma da Tabela 17 da Entrega 1 (Cronograma de finalização do trabalho — TCC II), que atualiza o cronograma preliminar do TCC I. Posição atual. As etapas 2 a 6, previstas para setembro, estão concluídas: auditoria do PSPLIB J60, construção do índice de dificuldade e da transferência ordinal, implementação do sistema de inferência difusa e do simulador, verificação do simulador e experimento de governança, e calibração por History Matching. As etapas 8 e 9, previstas para outubro — análise de sensibilidade sobre os parâmetros em varredura e ensaios finais de validação do modelo integrado —, foram antecipadas e também estão concluídas. O trabalho encontra-se, portanto, na etapa 10, de redação da monografia, prevista para outubro e novembro. Duas etapas de setembro não foram concluídas, a 1 e a 7, e são tratadas adiante com as alterações propostas. Sobre o que está implementado, o simulador híbrido está operante e integra as duas camadas de dados previstas: a base NASA MDP, na versão D″ de Shepperd et al. (2013), com 17.377 módulos em 12 projetos, da qual se extrai o gradiente ordinal de risco de defeito; e o conjunto PSPLIB J60, com 480 instâncias de redes de tarefas, que fornece o fluxo de trabalho, as precedências e as restrições de recursos. As cinco equações, os três estoques e as três portas de decisão especificados no TCC I estão implementados. Sobre a verificação, toda alteração do simulador é submetida a controle de identidade bit a bit contra as execuções arquivadas, de modo que nenhum resultado publicado possa mudar de forma silenciosa. A suíte automatizada conta com 102 testes, todos aprovados. Os controles tomados da literatura foram reproduzidos contra os valores publicados pelas fontes, e a cobertura do procedimento de History Matching foi medida empiricamente, com taxa de falsa exclusão de 6,2% (IC 95% de Wilson [4,40%; 8,67%]), compatível com o nível nominal de 5%. Sobre as etapas 8 e 9, antecipadas. O contraste entre o arranjo de governança adaptativo e o centralizado foi medido em 16 instâncias com 12 sementes por arranjo, com intervalos de confiança construídos sobre as instâncias; os cinco indicadores — atraso relativo, taxa de omissão, dívida latente, taxa de falha efetiva e fração de execuções pela rota heurística — favorecem o arranjo adaptativo, com intervalos que excluem o zero. O resultado foi replicado fora da amostra, em 48 instâncias sorteadas de forma estratificada e nunca utilizadas antes, e em um teste adicional com 24 instâncias sorteadas ao acaso, com sementes novas e critério de aceitação registrado antes da execução. A sensibilidade foi levantada sobre 81 perfis de parâmetros de governança e sobre as faixas declaradas dos demais parâmetros em varredura. O modelo, os experimentos e a validação passaram por auditoria independente. Etapa 7 — fixação da âncora de risco por dado do domínio de engenharia: não concluída, e proposta de alteração. A camada NASA fornece o gradiente ordinal de risco entre níveis de dificuldade, mas não o nível absoluto de erro por tarefa de engenharia, que é grandeza de outro domínio e de outra unidade. A busca por uma fonte que forneça esse nível na unidade do modelo não produziu candidata que sobrevivesse aos critérios de verificação adotados, e as alternativas examinadas transferem a arbitrariedade de um parâmetro para outro. Propõe-se, em lugar de fixar a âncora, mantê-la como parâmetro aberto, varrido na faixa declarada, e reportar os resultados como contraste entre arranjos, e não como valores absolutos, declarando a limitação no capítulo de validação. A conclusão do trabalho não depende dessa fixação, uma vez que é enunciada em termos de direção do efeito. Etapa 1 — confirmação da proveniência dos dados junto à coleção oficial: não concluída. Os arquivos NASA em uso vieram de espelho público, e a comparação dos resumos SHA-256 com a coleção oficial dos autores no Figshare permanece pendente, registrada como tal no catálogo de fontes do trabalho. A verificação será realizada na primeira semana de outubro, antes da redação do capítulo de dados, e não afeta os resultados já obtidos, que são internamente reprodutíveis a partir dos arquivos arquivados no repositório. O procedimento de verificação produziu ainda dois achados metodológicos que integrarão a monografia. Três condições de decisão herdadas da especificação conceitual do TCC I mostraram-se degeneradas na implementação, por serem comparações entre constantes, e foram reformuladas com a mesma transição suave já empregada na primeira porta de decisão. E a Tabela 2 de Stewart (1992), utilizada como controle de calibração, mostrou-se não reprodutível na própria precisão impressa, com discrepância de 0,012%, o que está documentado como achado sobre a fonte primária. As limitações estão declaradas. Os parâmetros que descrevem os arranjos de governança são premissas do trabalho, sem ancoragem empírica externa, de modo que as conclusões se sustentam quanto à direção dos efeitos e não quanto à sua magnitude absoluta. Entre os cinco indicadores, a taxa de falha efetiva mostrou-se sensível ao espaço de parâmetros de governança e será apresentada com essa ressalva; os demais permaneceram robustos. Registra-se, por fim, que foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial ao longo do desenvolvimento, tanto na implementação quanto na revisão metodológica e na conferência das fontes. Todas as decisões, fontes e retratações estão registradas de forma rastreável no repositório, e cada parâmetro do modelo carrega a indicação de sua origem, distinguindo o que provém da literatura, o que é decisão metodológica deste trabalho, o que é herdado do TCC I e o que permanece em aberto. Em síntese, o trabalho está adiantado em relação ao cronograma nas etapas de sensibilidade e validação, tem uma pendência de verificação de proveniência com data definida, e propõe converter a etapa de fixação da âncora de risco em limitação declarada. Não se prevê necessidade de novas execuções computacionais para sustentar os resultados apresentados; as semanas restantes são dedicadas à redação e à preparação da defesa.

AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR (campo preenchido pelo orientador)

Avaliação do estado atual do trabalho indicando se o aluno terá condições de finalizar o trabalho até a data limite estipulada no cronograma do TCC II.

Assinatura do orientador.